Цель – Обеспечение эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного пространства детей с ОВЗ, которое будет способствовать личностному росту ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления содержания образования, развития практической направленности с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ.

Задачи:

- Изучение необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов;

- Кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, составления плана курсов повышения квалификации педагогов;

- Изучение инновационных методик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ;

- Разработка критериев и показателей эффективности развития обучающихся с ОВЗ.

- Реализация системы мониторинга, диагностики, апробация новых форм оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ.

- Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию обучающихся с ОВЗ.

Целевые показатели:

- наличие необходимых документов в сфере образования обучающихся с ОВЗ;

- наличие курсов повышения квалификации у педагогов;

- наличие необходимых методических рекомендаций для педагогов, работающих с обучающихся с ОВЗ;

- ведение мониторинга развития обучающихся с ОВЗ;

- увеличение доли обучающихся с ОВЗ с высоким уровнем учебной мотивации до 30%;

- доля обучающихся, осваивающих курсы внеурочной деятельности в том числе коррекционно-развивающей области – 100%;

- доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы – 100%;

- доля обучающихся, привлекаемых к участию в воспитательных мероприятиях – 100%;

- Оказание методической помощи родителям (законным представителям).

Методы сбора и обработки информации

-	Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.

-	Проведение мониторинга качества образования обучающихся с ОВЗ.

-	Консультации, индивидуальные беседы по вопросам образования обучающихся с ОВЗ с родителями, законными представителями и педагогами.

-	Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательной деятельности.

Сроки и этапы реализации программы:

Первый этап (III квартал 2023 года) – аналитико-диагностический, подготовительный.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение плана работы.

Второй этап (IV квартал 2023 года) – экспериментально-внедренческий

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение подпроекта.

Третий этап (I квартал 2024 года) – этап промежуточного контроля и коррекции

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.

Четвертый этап (II квартал 2024 г.) – этап полной реализации проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы.

Меры/мероприятия по достижению целей и задач:

| Задача | Мероприятие |
| --- | --- |
| Изучение необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов | - разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов; - мониторинг работы ППк; - создание АОП по направлениям. |
| Кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, составления плана курсов повышения квалификации | - анкетирование на выявление профессионального мастерства педагогов; - формирование плана-графика курсов повышения квалификации педагогов. |
| Изучение инновационных методик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ | - изучение методик обучения для работы с обучающимися с ОВЗ; - разработка методических рекомендаций по применению инновационных методик для работы с обучающимися с ОВЗ. |
| Разработка критериев и показателей эффективности развития обучающихся с ОВЗ. | - Мониторинг успешности ребенка в обучении; - Посещение занятий урочной и внеурочной деятельности; - Разработка критериев оценивания детей с ОВЗ; - Разработка КИМов, творческих заданий для обучающихся с ОВЗ |
| Реализация системы мониторинга, диагностики, апробация новых форм оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ. | - Мониторинг развития обучающихся с ОВЗ; - Участие в конкурсах, викторинах, проектах, дистанционных олимпиадах разного уровня, спортивных соревнованиях. |
| Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию обучающихся с ОВЗ. | - Проведение родительских собраний, индивидуальных, групповых консультаций для родителей с целью информационной поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ, семинаров и круглых столов для педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ. - Проведение круглого стола «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения» |

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов.

- Создание АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК.

- Формирование плана-графика курсовой подготовки, переподготовки для учителей предметников и узких специалистов.

- Разработка методических рекомендаций по применению инновационных методик для работы с обучающимися с ОВЗ.

- Разработка критериев оценивания обучающихся с ОВЗ.

- Ведение карт развития обучающихся с ОВЗ.

- Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения.

- Повышения качества обученности учащихся.

- Участие в конкурсах, викторинах, проектах, дистанционных олимпиадах разного уровня, спортивных соревнованиях, в выставках.

- Создание методической копилки.

- Участие в педагогических конкурсах.

- Выступление на ШМО, педагогических советах.

- Составление плана работы с родителями.

- Составление плана-графика родительских собраний.

- Разработка методических рекомендаций для родителей.

Основные исполнители программы

Администрация школы, педагогический коллектив

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

| Направл ение в соответс твии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализаци и | Показатели реализации | Ответственн ые | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Изучение необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов | Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов; Мониторинг работы ППк; Создание АОП по направлениям. | Сентябрь | Положение о реализации АОП Анализ работы школьного ППк за год АОП по нозологическим группам | Заместитель директора по УВР | Педагоги Специалисты ППк |
|  | Кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, составления плана; | Анкетирование на выявление профессионального мастерства педагогов. - Формирование плана-графика курсов повышения квалификации педагогов. | - октябрь ноябрь | Результаты анкетирования План-график курсов повышения квалификации педагогов | Заместитель директора по УВР | Педагогическ ий коллектив |
|  | Изучение инновационных методик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ | Изучение методик обучения для работы с детьми с ОВЗ; - Разработка методических рекомендаций по применению инновационных методик для работы с детьми с ОВЗ; | - ноябрь -декабрь | Методические рекомендации по применению инновационных методик для работы с детьми с ОВЗ. | Заместитель директора по УВР | Специалисты ППк |
|  | Разработка критериев и показателей эффективности развития детей с ОВЗ. | Мониторинг успешности ребенка в обучении; Посещение занятий урочной и внеурочной деятельности; Разработка критериев оценивания детей с ОВЗ; Разработка КИМов, творческих заданий для обучающихся с ОВЗ | - ноябрь - февраль | Стартовые и итоговые диагностики детей с ОВЗ;; Протоколы посещения занятий педагогов; Критерии оценивания детей с ОВЗ; Методический банк заданий для детей с ОВЗ. | Заместитель директора по УВР | Специалисты ППк |
|  | Реализация системы мониторинга, диагностики, апробация новых форм оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ. | Мониторинг развития обучающихся с ОВЗ; Участие в конкурсах, викторинах, проектах, дистанционных олимпиадах разного уровня, спортивных соревнованиях. | - Февраль-март | Карты развития детей с ОВЗ; Грамоты, сертификаты, дипломы участия в мероприятиях. | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную деятельность с детьми с ОВЗ. | Проведение родительских собраний, индивидуальных, групповых консультаций для родителей с целью информационной поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ, семинаров и круглых столов для педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ. Проведение круглого стола «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения» | - Январь - апрель Апрель | Протоколы Наличие методической разработки | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР | Специалисты ППк Педагогический коллектив |