Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2024 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности.

Задачи:

- Провести диагностику уровня учебной мотивации.

- Укрепить нормативно-правовую базу.

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.

- Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися.

- Организовать повышение квалификации педагогов.

- Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА.

- Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения.

- Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений с целью повышения уровня учебной мотивации обучающихся

Целевые показатели:

- Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы.

- Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися.

- Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах.

- Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах.

- Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР.

- Доля обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации -  35%.

- Доля обучающихся, осваивающих курсы внеурочной деятельности – 100%

- Доля обучающихся, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов - 45%

- - Доля обучающихся, принимающих участие в воспитательной работе 100%.

- Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании.

Методы сбора и обработки информации

-	Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности.

-	Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся.

-	Проведение мониторинга качества образования.

-	Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса.

-	Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых

педагогами школы образовательном процессе.

Сроки и этапы реализации программы:

Первый этап (III квартал 2023 года) - аналитико- диагностический, подготовительный.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение плана работы.

Второй этап (I квартал 2024 года) - экспериментально- внедренческий

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение подпроекта.

Третий этап (II-III квартал 2024 года) - этап промежуточного контроля и коррекции

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.

Четвертый этап (IV квартал 2024 г. ) - этап полной реализации проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы.

Меры/мероприятия по достижению целей и задач:

| Задача | Мероприятия |
| --- | --- |
| Провести диагностику уровня учебной мотивации | Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов |
| Укрепить нормативно- правовую базу | Разработка локального акта по работе со слабоуспевающими учащимися |
| -Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированн ыми обучающимися; | Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах |
| Организовать повышение квалификации педагогов | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности |
| Провести анализ выполнения | Анализ выполнения обучающимися ВПР |

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 38 % до 15-20%.

- Повышение доли педагогов, повысивших уровень квалификации по обучению новым

- технологиям.

- Повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах.

Основные исполнители программы

Администрация школы, педагогический коллектив

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

| Направление в соответс твии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализаци и | Показатели реализации | Ответственн ые | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешнос ти | Провести диагностику уровня учебной мотивации. | Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов. | Сентябрь-ноябрь | Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы. Аналитическая справка | Заместитель директора | Классные руководител и |
|  | Укрепить нормативно- правовую базу. | Разработка локального акта по работе со слабоуспевающими учащимися. | Ноябрь | Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися. | Директор школы |  |
|  | Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированн ыми обучающимися. | Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах. | В течение всего периода | Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах. Протокол педсовета | Заместитель директора | Педагогическ ий коллектив |
|  | Организовать повышение квалификации педагогов. | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности. | В течение всего периода | Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах. | Заместитель директора | Педагогическ ий коллектив |
|  | Организовать психолого-педагогическое просвещение, ориентированное на обсуждение актуальных и значимых для родителей проблем через Родительский всеобуч через информационный контент в сети Интернет | Разработка и размещение просветительской информации для родителей | В течение всего периода | Ссылки на размещенную информацию | Заместитель директора | Педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, классные руководители |
|  | Демонстрация достижений обучающихся в урочной и внеурочной деятельности на родительских собраниях | Организовать работу с обучающимися и родителями (законными представителями), имеющими низский уровень учебной мотивации | декабрь 2023 | Протокол педагогического совета с рассмотрением вопроса о динамике достижений обучающихся | Руководители ШМО, педагоги дополнительного образоваания, классные руководители | Родители (законные представители), обучающиеся |
|  | Провести анализ выполнения. | Анализ выполнения обучающимися ВПР. | Июнь | Количество (доля) обучающихся, успешно прошедших ВПР. | Заместитель директора | Педагогическ ий коллектив |